## Sheet1
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lập kế hoạch | 2022-12-09 | 13/9/2022 | 2
Product Backlog | 14/9/2022 | 15/9/2022 | 2
(Sp1) Đặc tả yêu cầu | 16/9/2022 | 17/09/2022 | 2
(Sp1) Phân tích thiết kế | 18/09/2022 | 23/09/2022 | 6
(Sp1) Lập trình | 24/09/2022 | 27/09/2022 | 4
(Sp1) Kiểm thử | 28/09/2022 | 28/09/2022 | 1
(Sp2) Đặc tả yêu cầu | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 2
(Sp2) Phân tích thiết kế | 2022-01-10 | 2022-05-10 | 5
(Sp2) Lập trình | 2022-06-10 | 2022-09-10 | 4
(Sp2) Kiểm thử | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 1